## 01 導溝施工複核
標題 | 項目
導溝施工複核 | 放樣與單元中心線
導溝施工複核 | 地下管線位置確認
導溝施工複核 | 導溝寬度／淨寬
導溝施工複核 | 導溝深度與底高程
導溝施工複核 | 導溝牆壁厚度
導溝施工複核 | 導溝鋼筋號數與間距
導溝施工複核 | 回撐木配置與間距
導溝施工複核 | 導溝混凝土強度
導溝施工複核 | 導溝垂直與壁面完整性
導溝施工複核 | 單元界面與接頭區
導溝施工複核 | 開挖坡面與鄰產保護
導溝施工複核 | 成槽前放行條件

## 02 鋼筋籠吊放前複核-配筋部位
標題 | 項目
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | A 面縱向主筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | B 面縱向主筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | A 面水平分布筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | B 面水平分布筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | 垂直補強筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | 桁架筋／剛性補強
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | 吊筋／吊環
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | 接頭區補強筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | 保護層定位筋／墊塊

## 03 鋼筋籠吊放前複核-組裝與吊放條件
標題 | 項目
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 籠號與單元對應
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 籠體幾何尺寸
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 接頭、搭接與焊接
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 保護層墊塊與固定
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 吊點、吊具及臨時補強
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 接頭構件／預埋件
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 外觀與吊放前狀態

## 04 品質自檢
標題 | 項目
品質自檢 | 連續壁單元位置、刀法順序確認
品質自檢 | 底部沉渣及泥屑清除確認
品質自檢 | 端板接頭清洗（公及公母單元時）
品質自檢 | 穩定液新鮮液之貯存量是否充裕
品質自檢 | 槽溝穩定液面高度控制
品質自檢 | 廢土清運是否正常
品質自檢 | 施工動線及運土車輛之安排
品質自檢 | 壁體坍塌處是否需作補強
品質自檢 | 帆布是否破損（母單元時）
品質自檢 | 開挖深度與特密管長度之配合
品質自檢 | 特密管之檢查（變形、破裂、堵塞、水密性）
品質自檢 | 特密管插入位置、深度、組合記錄
品質自檢 | 放置橡皮碗
品質自檢 | 穩定液回收池容積是否足夠
品質自檢 | 混凝土坍度之確認
品質自檢 | 混凝土是否合乎設計強度
品質自檢 | 特密管埋入混凝土內之確認
品質自檢 | 超音波記錄結果說明

## 05 本公司標準值
標題 | 項目
本公司標準值 | 混凝土坍度
本公司標準值 | 坍度允許誤差
本公司標準值 | 沉泥厚度上限
本公司標準值 | 含砂量上限
本公司標準值 | 靜置時間下限
本公司標準值 | 垂直精度（10／D）
本公司標準值 | 特密管端距上限
本公司標準值 | 公單元埋入深度下限
本公司標準值 | 母單元埋入深度下限
本公司標準值 | 公母單元埋入深度下限
本公司標準值 | 澆置中斷時間上限
本公司標準值 | 澆置完成時間上限
本公司標準值 | 氯離子含量上限
本公司標準值 | 導溝中心線偏差上限
本公司標準值 | 壁厚偏差上限
本公司標準值 | 鋼筋籠縱向偏差上限
本公司標準值 | 鋼筋籠頂高程偏差上限
本公司標準值 | 保護層厚度下限
本公司標準值 | 實際／設計數量差異上限