## 01 導溝施工複核
標題 | 項目
導溝施工複核 | 放樣與單元中心線
導溝施工複核 | 地下管線位置確認
導溝施工複核 | 導溝寬度／淨寬
導溝施工複核 | 導溝深度與底高程
導溝施工複核 | 導溝牆壁厚度
導溝施工複核 | 導溝鋼筋號數與間距
導溝施工複核 | 回撐木配置與間距
導溝施工複核 | 導溝混凝土強度
導溝施工複核 | 導溝頂基準高程實測
導溝施工複核 | 導溝壁面垂直與順直度
導溝施工複核 | 導溝結構強度與支撐
導溝施工複核 | 壁面與底部完整性
導溝施工複核 | 單元界面與接頭區
導溝施工複核 | 開挖坡面與鄰產保護
導溝施工複核 | 成槽前放行條件

## 02 鋼筋籠吊放前複核-配筋部位
標題 | 項目
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | A 面縱向主筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | B 面縱向主筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | 水平分布筋
鋼筋籠吊放前複核－配筋部位 | SA 級續接器

## 03 鋼筋籠吊放前複核-組裝與吊放條件
標題 | 項目
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 籠號與單元對應
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 籠體幾何尺寸
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 接頭、搭接與續接器
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 保護層墊塊與非金屬滾輪
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 吊點、吊具及臨時補強
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 接頭構件與止水板
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 預埋件位置與高程
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 壁體監測儀器
鋼筋籠吊放前複核－組裝與吊放條件 | 外觀與吊放前狀態

## 04 設計基準／本公司標準值
標題 | 項目
設計基準／本公司標準值 | 放樣中心線偏差上限
設計基準／本公司標準值 | 導溝淨寬加大下限
設計基準／本公司標準值 | 導溝淨寬加大上限
設計基準／本公司標準值 | 槽壁垂直精度（10／D）
設計基準／本公司標準值 | 最大偏擺位移上限
設計基準／本公司標準值 | 孔底沉泥厚度上限
設計基準／本公司標準值 | 穩定液比重下限
設計基準／本公司標準值 | 穩定液比重上限
設計基準／本公司標準值 | 含砂量上限（皂土系）
設計基準／本公司標準值 | 含砂量上限（高分子系）
設計基準／本公司標準值 | 滾輪墊塊縱向間距上限
設計基準／本公司標準值 | 土側保護層厚度下限
設計基準／本公司標準值 | 籠頂高程偏差上限
設計基準／本公司標準值 | 混凝土坍度
設計基準／本公司標準值 | 坍度允許誤差
設計基準／本公司標準值 | 氯離子含量上限
設計基準／本公司標準值 | 試體取樣組數下限
設計基準／本公司標準值 | 初灌管底離底下限
設計基準／本公司標準值 | 初灌管底離底上限
設計基準／本公司標準值 | 管底埋深下限（皂土系）
設計基準／本公司標準值 | 管底埋深下限（高分子系）
設計基準／本公司標準值 | 澆置中斷時間上限
設計基準／本公司標準值 | 合理超方率下限
設計基準／本公司標準值 | 合理超方率上限
設計基準／本公司標準值 | 壁頂超打高度下限

## 05 停檢點 1：成槽放行
標題 | 項目
停檢點 1：成槽放行 | 單元放樣中心線偏差
停檢點 1：成槽放行 | 導溝內面淨寬實測
停檢點 1：成槽放行 | 槽溝最終實測深度
停檢點 1：成槽放行 | 超音波槽壁垂直度
停檢點 1：成槽放行 | 槽壁最大偏擺位移
停檢點 1：成槽放行 | 孔底沉泥厚度
停檢點 1：成槽放行 | 澆置前穩定液比重
停檢點 1：成槽放行 | 澆置前穩定液含砂量
停檢點 1：成槽放行 | 相鄰單元接縫端板刷洗

## 06 停檢點 2：吊放放行
標題 | 項目
停檢點 2：吊放放行 | 配筋規格核對（核定圖號）
停檢點 2：吊放放行 | SA 級續接器扭力抽查
停檢點 2：吊放放行 | 保護層滾輪墊塊配置
停檢點 2：吊放放行 | 樑柱預埋筋位置與高程
停檢點 2：吊放放行 | 預力地錨套管位置與高程
停檢點 2：吊放放行 | 預留開口箱位置與高程
停檢點 2：吊放放行 | 壁體內傾度管
停檢點 2：吊放放行 | 鋼筋計安裝與線路防護
停檢點 2：吊放放行 | 鋼筋籠吊放頂高程

## 07 停檢點 3：澆置完成
標題 | 項目
停檢點 3：澆置完成 | 新拌混凝土實測坍度
停檢點 3：澆置完成 | 氯離子含量
停檢點 3：澆置完成 | 抗壓強度試體取樣組數
停檢點 3：澆置完成 | 試體編號與送驗單位
停檢點 3：澆置完成 | 特密管初灌管底離底距離
停檢點 3：澆置完成 | 澆置中管底埋入深度
停檢點 3：澆置完成 | 澆置起訖時間
停檢點 3：澆置完成 | 澆置最長中斷時間
停檢點 3：澆置完成 | 實際澆置總方量
停檢點 3：澆置完成 | 實打混凝土頂面高程

## 08 停檢點 4：環境監測
標題 | 項目
停檢點 4：環境監測 | 鄰房沉陷與傾斜觀測
停檢點 4：環境監測 | 基地外地下水位觀測